## Arkusz1
Nazwa zadania | Czas trwania
start projektu | 0 dn
Projektowanie
Wybór projektu | 3 dn
Przygotowanie wstępnego kosztorysu | 5 dn
Dostosowanie projektu
Wrysowanie w plan przyłącza energetycznego | 4 dn
Wrysowanie w plan przyłącza gazowego | 4 dn
Wrysowanie w plan przyłącza wodno-kanalizacyjnego | 4 dn
Prace geodezyjne | 2 dn
Uzupełnienie elementów projektu | 7 dn
Pozwolenie na budowę | 30 dn
Przygotowanie terenu pod budowę
Wyrównanie gruntu | 1 dzień
Wywóz ziemi | 2 dn
Utwardzenie gruntu | 2 dn
Ogrodzenie terenu budowy | 3 dn
Budowa stanu surowego
Fundamenty | 5 dn
Ściany | 20 dn
Stropy | 10 dn
Dach | 10 dn
Budowa stanu surowego zamkniętego
Okna | 1 dzień
Instalacje
Elektryczna | 15 dn
Gazowa | 7 dn
Wodno-kanalizacyjna | 10 dn
Wylewki i ocieplenie podłóg | 2 dn
Izolacja | 2 dn
Ocieplenie zewnętrzne | 4 dn
Tynki wewnętrzne | 3 dn
Wykończenie budynku
Położenie gładzi i malowanie | 6 dn
Parapety | 2 dn
Tynki zewnętrzne | 2 dn
Podłogi | 4 dn
Kuchnia | 1 dzień
Odbiorniki instalacji - montaż | 2 dn
Wykończenie otroczenia
Ogrodzenie docelowe | 2 dn
Chodniki i podjazdy | 5 dn
Ogród | 20 dn
Odbiór budynku | 2 dn
zakończenie projektu | 0 dn